

项目编号：FFSS2019002 密级：**II** 类限制

#### 文档编号：FFSS-PE-20190003

项目开发任务书

项目名称 山东省就业失业信息统计系统

项目负责单位 北京龙升集团有限公司

项目负责人 黄啸嵩

项目起止时间 2020年2月1日至

2020年5月6日

二〇二零年·北京

## 变更记录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 变更内容 | 变更日期 | 是否评审 | 评审日期 |
| 0.0.0 | 创建文档 | 2019/04/26 | 否 |  |
| 0.8.0 | 文档草稿发布 | 2019/04/28 | 是 | 2019/04/28 |
| 0.9.1 | 修改项目立项依据 | 2019/04/29 | 否 |  |
| 0.9.2 | 修改项目主要内容和步骤 | 2019/04/29 | 否 |  |
| 0.9.3 | 修改产品质量指标 | 2019/04/30 | 否 |  |
| 1.0.0 | 整理评审 | 2019/04/30 | 是 | 2019/04/30 |
| 1.1.1 | 修改项目进度计划 | 2019/05/01 | 否 |  |
| 1.1.2 | 增加部门与职责 | 2019/05/01 | 否 |  |
| 1.2.0 | 整理评审 | 2019/05/01 | 是 | 2019/05/01 |
| 1.3.1 | 交付项目经理签署审核意见 | 2019/05/01 | 是 | 2019/05/01 |
| 1.3.2 | 交付客户审核 | 2019/05/01 | 是 | 2019/05/01 |
| 1.4.0 | 发布文档 | 2019/05/01 | 是 | 2019/05/01 |
| 2.0.0 | 再次修改文档部分内容 | 2019/05/02 | 否 |  |
| 2.1.0 | 修改进度计划 | 2019/05/02 | 否 |  |
| 2.1.1 | 整理评审 | 2019/05/02 | 是 | 2019/05/02 |
| 2.2.0 | 发布文档 | 2019/05/03 | 是 | 2019/05/03 |

1. 引言

### 文档标识

* + - 文 档 编 号 ：FFSS-PE-20200003
    - 文 档 标 题：山东省就业失业信息管理系统计划书
    - 文档版本号：1.0.0
    - 项 目 编 号 ：FFSS2019002
    - 项 目 名 称：山东省就业失业信息管理系统
    - 发 布 日 期 ：2019/05/03

### 文档范围

本文档是受客户方委托，对山东省就业失业信息管理系统进行开发的任务书。

本文档简要介绍了项目的国内外现状、发展趋势、开发的目的和意义，定义了项目目标，给出了项目关键技术以及开发方法，定义了软件质量指标，给出了项目的进度计划安排以及人员分工。

本文档的保密级别为II 类限制。

### 编写目的

本文档对山东省就业失业信息管理系统的开发任务进行详细定义，是分析人员、设计人员、开发人员、测试人员进行相关活动的依据之一。

### 参考材料

1. 闫波. 招标实例
2. 胡思康. 软件工程基础(第 2 版)[M]. 北京: 清华大学出版社. 2015.06.
3. GB/T 8567-2006. 中华人民共和国国家标准. 计算机软件文档编制规范. 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会.
4. 项目范围
5. 可交付成果

项目的功能设计

项目的概要设计

项目的需求分析

项目的详细设计、数据库设计

项目的研发、测试、验收


完整的产品

1. 产品范围描述

本产品的目标是：

1. 信息统计：便于政府用户能够及时方便快捷的了解当地的就业失业情况，已做出合适的决策，方便管理
2. 信息上报：便于企业用户能够更加便捷的上报、修改各企业的就业失业信息，有效进行信息的传达

本体系统的功能结构如下图所示:



1. 产品验收标准
2. 功能标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 企业 | 企业信息 | 修改企业基本信息 |
| 备案上报 |  |
| 数据填报 | 填报企业就业人数 |
| 数据查询 | 查询以往调查期数据状态 |
| 省 | 企业备案 | 查看各市已备案企业信息 |
| 企业查询 | 按需要对备案企业进行查询 |
| 报表管理 | 审核上报的数据并汇总上报 |
| 数据修改 | 修改企业上报数据 |
| 数据删除 | 删除历史数据 |
| 数据退回 | 退回上报数据 |
| 数据汇总 | 查询汇总表 |
| 数据导出 | 按报送期导出企业信息、企业报表等数据 |

1. 性能标准
2. 平均页面访问速度小于5秒，后台处理速度小于5秒
3. 具有一定会的负载能力和抗压力能力。
4. 支持1万人次以上的用户访问
5. 界面标准

整体界面美观同意，方便使用，提供的信息正确

1. 兼容标准

兼容安卓系统的各品牌手机

1. 安全标准

登录实现安全加密措施，数据库有相应的安全的备份机制 。


1. 进度计划

请见附录一

1. 人力资源及沟通计划

**1.项目的组织结构**

矩阵型组织结构



说明：（1） 项目管理

全面负责项目组织和规划

全面负责项目计划制定和维护

负责项目跟踪和管理

负责项目资源的分配与协调

配合需求分析人员做协调

1. 软件开发人员

全面负责项目的开发、编码、配置

负责产品质量的控制

配合质量保证人员的工作

配合产品验收活动

1. 质量保证人员

全面负责项目过程及产品规范的制定

负责过程的质量保证活动

过程评审

产品评审

产品测试

1. 配置管理人员

负责项目的配置管理活动

负责软件产品的提交

**2、沟通方法**

项目期间内将使用正式的程序来促进交流，沟通方法包括（但不限于）

1. 报告，主要指项目周状态报告。
2. 临时会议或直接交谈：按照需要组织会议进行沟通，或直接与相关人员进行讨论，注意记录结果。
3. 电话：对于异地或者涉及非项目实施地点人员的沟通以电话为主，此类电话视为与面对面会议同等的作用，注意记录结果。
4. 电子邮件：电子邮件可有效提高沟通效率、降低项目成本，本项目视邮件沟通记录与纸质记录具有同样的作用。
5. 会议：项目会议必须按照规定的频度和时间准时执行，必须提前准备，安排记录人员。本项目涉及会议主要包括（但不限于）：
6. 周项目例会：审查总体情况、项目时间表和状况报告中提到的未解决问题，讨论解决方案，追踪问题。确定下周的计划分工。
7. 项目启动会议，使项目参与人明确本次项目的目标，工作范围，本项目实施的方法和各自角色、职责。

**3、项目沟通计划**

为保证项目开发过程的顺利进行和有效的信息沟通，要求执行如下的沟通计划：

（1）每天17:00-17:30，项目组成员进行小组交流

（2）每周五17:00前提交周总结报告

（3）每周五17:00-18:30召开项目周例会，讨论项目的进展和存在的问题，相关人员记录会议纪要备案。

**4、责任分配矩阵**

（1）基于项目内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | WBS任务 | | | | | | | | |
| 通用功能 | 服务器搭建 | 数据库建表 | 系统功能 |  |  |  |  |  | |
| 项目管理部门 | R |  |  | R |  |  |  |  |  | |
| 质量保证部门 | R | R |  | R |  |  |  |  |  | |
| 配置管理部门 | RP |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 测试部门 | RP |  |  | RP |  |  |  |  |  | |
| 需求分析部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 运行与维护部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 文档管理部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 服务器端设计与开发部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 需求分析部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

（2）基于项目成员

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 | 开发人员 | 测试人员 | 文档人员 |
| 建立应用软件 | A | C | P |  |
| 测试应用软件 | A | P | C | P |
| 应用软件说明 | R | P |  | C |
| 应用软件测试发布 | A | C |  |  |

1. 成本计划
2. **资源估算**
3. 人力资源估算如下表所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门 | 职责 | 人员 |
| 项目经理 | 制定各项计划，合理配置和使用软件项目开发的各项资源，负责整个项目的进度与质量保证。 | 黄啸嵩 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析部 | 进行调研与可行性分析， 定义约束，确定系统功能、性能、领域等内容， 确定接口与通信，完成需求建模，形成需求规格说明。 | 组长 | 黄啸嵩 |
| 组员 | 小马、小尚、小朱 |
| 界面原型设计部 | 快速设计出不含最终功能的界面原型。 | 小尚、黄啸嵩 | |
| 客户端设计与开发部 | 依据界面原型设计结果， 进行前端界面编码实现。 | 组长 | 小尚 |
| 组员 | 小朱、小徐、小罗、小刘、小霖、黄啸嵩、小马 |
| 服务器端设计与开发部 | 服务器搭建、数据通信格式定义与接口设计。 | 小沈 | |
| 完成数据库设计与编码 | 黄啸嵩 | |
| 完成服务器端数据逻辑应用编码。 | 小马 | |
| 测试部 | 完成软件的单元测试、集成测试、系统测试，给出软件测试报告与软件性能分析 | 组长 | 小霖 |
| 组员 | 小姚、小李、小刘 |
| 运行与维护部 | 在软件运行时，进行完善性维护、纠错性维护、适应性维护、预防性维护 | 组长 | 小沈 |
| 组员 | 小马、黄啸嵩、小尚 |
| 文档管理部 | 完成相关计划文档、开发文档、管理文档的整理、撰写与追踪。 | 组长 | 黄啸嵩 |
| 组员 | 小马、小朱 |

（2）设备资源：

1台服务器

4台电脑

3台笔记本电脑（个人）

**二、项目成本估算**

根据项目任务分解WBS估算项目的开发工作量，如下表所示：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS | 名称 | 估计值（人天） | 小计（人天） | 总计（人天） |
| 1. | 通用功能 |  | 15 | 92 |
| 2 | 服务器搭建 | 32 | 32 |
| 3 | 数据库建表 | 8 | 8 |
| 4 | 系统功能 |  | 37 |
| 4.1 | 企业功能 | 12 | 12 |
| 4.1.1 | 企业信息 | 2 | 2 |
| 4.1.2 | 备案上报 | 3 | 3 |
| 4.1.3 | 数据填报 | 2 | 2 |
| 4.1.4 | 数据查询 | 5 | 5 |
| 4.2 | 省级功能 | 25 | 25 |
| 4.2.1 | 企业备案 | 2 | 2 |
| 4.2.2 | 企业查询 | 5 | 5 |
| 4.2.3 | 报表管理 | 1 | 1 |
| 4.2.4 | 数据修改 | 1 | 1 |
| 4.2.5 | 数据删除 | 1 | 1 |
| 4.2.6 | 数据退回 | 1 | 1 |
| 4.2.7 | 数据汇总 | 1 | 1 |
| 4.2.8 | 数据导出 | 3 | 3 |
| 4.2.9 | 多维分析 | 4 | 4 |
| 4.2.10 | 图表分析 | 3 | 3 |
| 4.2.11 | 发布通知 | 1 | 1 |
| 4.2.12 | 系统管理 | 2 | 2 |

管理和质量任务=92x20%=19（人天）

开发人员成本参数=600元/天

开发成本=600x92=55200元

管理质量成本=55200x20%=11040元

直接成本=55200+11040=66240元

间接成本=66240x30%=19872元

总估算成本=66240+19872=86112元

项目总报价=86112x1.4=120556.8元

1. **项目成本预算**

（1）人力资源费率如下表所示。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 姓名 | 标准费率 |
| 1 |  | 70元/工时 |
| 2 |  | 80元/工时 |
| 3 |  | 70元/工时 |
| 4 |  | 70元/工时 |
| 5 |  | 60元/工时 |
| 6 |  | 60元/工时 |
| 7 |  | 60元/工时 |
| 8 |  | 60元/工时 |
| 9 |  | 45元/工时 |
| 10 |  | 45元/工时 |

（2）项目成本预算如下表所示，预算总成本为68680元，与估算的成本基本持平，可作为项目成本控制参考。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | | 开始时间 | 结束时间 | 预算成本（元） |
| 1. | 工作环境搭建 | | 2020年3月16日 | 2020年3月17日 | 5000 |
| 2. | 建立项目的相关规范 | | 2020年3月18日 | 2020年3月19日 | 3820 |
| 3. |  | 界面规范 | 2020年3月18日 | 2020年3月18日 | 1120 |
| 4. | 程序编码规范 | 2020年3月19日 | 2020年3月19日 | 500 |
| 5. | 数据库规范 | 2020年3月19日 | 2020年3月19日 | 2200 |
| 6. | 需求分析 | | 2020年3月20日 | 2020年3月21日 | 4500 |
| 7. | 概要设计 | | 2020年3月22日 | 2020年3月23日 | 1120 |
| 8. |  | 建立ER模型 | 2020年3月22日 | 2020年3月22日 | 500 |
| 9. | 功能模块划分 | 2020年3月23日 | 2020年3月23日 | 620 |
| 10. | 详细设计 | | 2020年3月24日 | 2020年3月28日 | 5120 |
| 11. |  | 系统ER模型的熟悉 | 2020年3月24日 | 2020年3月24日 | 1120 |
| 12. | 数据库建表 | 2020年3月25日 | 2020年3月25日 | 1200 |
| 13. | 数据库（存储过程、触发器）详细设计 | 2020年3月26日 | 2020年3月28日 | 2800 |
| 14. | 编码 | | 2020年3月29日 | 2020年4月9日 | 40000 |
| 15. |  | 后台数据库编码 | 2020年3月29日 | 2020年3月31日 | 8000 |
| 16. | 服务器及客户端编码 | 2020年4月1日 | 2020年4月8日 | 30000 |
| 17. | 单元测试 | 2020年4月2日 | 2020年4月9日 | 2000 |
| 18. | 测试 | | 2020年4月10日 | 2020年4月21日 | 7120 |
| 19. |  | 测试计划和方案制定 | 2020年4月10日 | 2020年4月19日 | 1000 |
| 20. | 集成测试 | 2020年4月20日 | 2020年4月20日 | 1120 |
| 21. | 压力测试 | 2020年4月21日 | 2020年4月21日 | 1800 |
| 22. | 测试报告 | 2020年4月21日 | 2020年4月21日 | 1200 |
| 23. | BUG修正与系统调整 | 2020年4月13日 | 2020年4月21日 | 2000 |
| 24. | 文档与手册 | | 2020年4月22日 | 2020年4月24日 | 2000 |
| 25. |  | 操作指南 | 2020年4月22日 | 2020年4月22日 | 1000 |
| 26. | 系统安装和维护管理手册 | 2020年3月23日 | 2020年4月24日 | 1000 |
| 27 | 山东省企业就业失业数据采集系统 |  | 2020年3月16日 | 2020年4月24日 | 68680 |

附录1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目进度计划 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 山东省就业失业统计系统 | | | | | 项目编号 | | | | | | | | | | FFSS202002 | | | | | | | | | | | | 承担部门 | | | | | | | | | | | 北京龙升集团有限公司 | | | | | | | | 项目负责人 | | 黄啸嵩 |
| 表格名称 | | | 项目进度计划 | | | | | 版本号 | | | | | | | | | | 1.0.0 | | | | | | | | | | | | 该版本计划发布日期 | | | | | | | | | | | 2020.5.6 | | | | | | | | 文档保密级别 | | I 类限制 |
| 阶段 | 编号 | 任务名称 | | 里程碑 | 工时 | 2020.02 | | | | | | | | | 三3  2020.03 | | | | | | | | | | | 2020.04 | | | | | | | | | | | 2020.05 | | | | | | | | | | | 主要负责人 | | 其他参与人员 | |
| 01 | 04 | | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 01 | 04 | 08 | | 12 | | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 01 | | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | | 28 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | | 05 | 06 | 13 | 17 | 21 | 25 |
| 项目立项 | 1 | 编写项目开发任务书 | |  | 4 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 黄啸嵩 | | 小朱、小尚、小马 | |
| 2 | 项目开发任务书发布 | | 是 | 0 |  | ☆ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 需求分析 | 3 | 调研与可行性分析 | |  | 2 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 黄啸嵩 | | 小徐、小尚 | |
| 4 | 软件质量保证计划 | |  | 2 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 小马 | | 小霖、小罗 | |
| 5 | 软件配置管理计划 | |  | 2 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 小马 | | 黄啸嵩 | |
| 6 | 需求分析与需求建模 | |  | 5 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 黄啸嵩 | | 小朱、小马、小沈、小尚 | |
| 7 | 编写项目计划 | |  | 2 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 黄啸嵩 | | 小马、小尚、小沈 | |
| 8 | 需求文档发布 | | 是 | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | ☆ |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 9 | 项目进度计划发布 | | 是 | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | ☆ |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 功能分析 | 10 | 功能分析 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 黄啸嵩 | | 小沈 | |
| 概要设计 | 11 | ER模型 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 黄啸嵩 | | 小沈 | |
| 详细设计 | 12 | 软件结构设计 | |  | 4 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 黄啸嵩 | | 小沈 | |
| 13 | 界面原型设计 | |  | 5 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 小尚 | | 黄啸嵩 | |
| 12 | 数据库设计 | |  | 2 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 黄啸嵩 | |  | |
| 13 | 数据通信传输协议 | |  | 2 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 小朱 | | 小沈、小尚 | |
| 14 | 数据格式设计 | |  | 2 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 小沈 | |  | |
| 15 | 编写设计文档 | |  | 5 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 小马 | | 黄啸嵩、小朱、小沈、小尚、小霖 | |
| 16 | 设计文档发布 | | 是 | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | ☆ |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 编码实现 | 17 | 制定编码规范 | |  | 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 小徐 | |  | |
| 18 | 客户端编码 | |  | 12 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 小尚 | | 小朱、小徐、小罗、小姚、小刘、小霖 | |
| 19 | 服务器端数据库编码 | |  | 3 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 黄啸嵩 | | 小沈 | |
| 20 | 服务器端业务逻辑编码 | |  | 8 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 小沈 | |  | |
| 测试 | 21 | 需求文档测试 | |  | 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 小刘 | | 小罗 | |
| 22 | 设计文档测试 | |  | 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 小罗 | | 小刘 | |
| 23 | 客户端单元测试 | |  | 3 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 小徐 | | 小朱、小尚、小罗、小姚、小刘、小霖 | |
| 24 | 客户端集成测试 | |  | 2 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 小朱 | | 小沈、小尚 | |
| 25 | 服务器端单元测试 | |  | 3 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 小姚 | | 小沈 | |
| 26 | 系统测试 | |  | 3 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 小李 | | 小沈、小尚、小朱、小徐、黄啸嵩 | |
| 27 | 编写测试文档 | |  | 8 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 小霖 | | 黄啸嵩、小马、小朱、小沈、小尚 | |
| 28 | 测试文档发布 | | 是 | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | ☆ |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 软件发布 | 29 | 系统发布 | | 是 | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | ☆ |  |  |  |  |  | |  | |
| 30 | 用户手册发布 | | 是 | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | ☆ |  |  |  |  |  | |  | |
| 备注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目成员 | | | | | | | 标记颜色 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黄啸嵩 | | | | | | |  | | | | | | |
| 小马 | | | | | | |  | | | | | | |
| 小朱 | | | | | | |  | | | | | | |
| 小沈 | | | | | | |  | | | | | | |
| 小尚 | | | | | | |  | | | | | | |
| 小霖 | | | | | | |  | | | | | | |
| 小徐 | | | | | | |  | | | | | | |
| 小罗 | | | | | | |  | | | | | | |
| 小姚 | | | | | | |  | | | | | | |
| 小李 | | | | | | |  | | | | | | |
| 小刘 | | | | | | |  | | | | | | |